## Slide 1
LDP云平台部产品研发迭代流程

## Slide 2: 效率和质量是我们的两条生命线
 | 沟通 | 开发 | 运维效率
效率 | 沟通效率 | 开发效率 | 运维效率
质量 | 沟通质量 | 开发质量 | 运维质量

## Slide 3: 敏捷宣言
个人和互动高于流程和工具；
工作软件高于理解文档；
客户协作高于合同协商；
变化响应高于计划遵循。

## Slide 4: 快速迭代
需求
开发
上线
需求
开发
上线
需求
开发
上线
需求阶段：由产品经理牵头需求准备工作，并提交todo列表
开发阶段： 开发经理完成或更新迭代开发计划，kick off会议（小型迭代可以邮件代替），技术架构更新、详细设计、开发、单元测试和持续集成、验收测试，看板任务追踪
上线阶段：决定上线范围，预上线验证，召开全体交付会议，生产系统发布并验证，发布说明

## Slide 5: 需求阶段
工作内容：
由产品经理牵头完成创意、需求文档、原型、设计（注意每个阶段都需要进行讨论和评审）
由产品经理准备好上述文档，完成需求评审后确定优先级，进入看板TO DO列表
时间要求：
上次迭代的上线期开始并行本次迭代的需求，必须在正式的kick off全体大会前完成此阶段的工作，完成输出物
需求原则上应该早于开发两个迭代周期以便冷却
无论是否发起迭代，产品经理每周五都需要给出或更新产品的工作计划，包括产品本身的以及对设计、测试、开发的时间进度期望和优先级
＊黑体为交付物，下同

## Slide 6: 输出物关键内容
输出物 | 负责人 | 内容 | 形式
需求 | 产品经理 | 需求文本、简图、交互逻辑、原型 | 文档，邮件和协作
设计 | 视觉设计师 | 设计图 | 设计图
优先级 | 产品经理 | 文字描述 | 邮件

## Slide 7: 开发阶段
工作内容：
由开发经理完成开发计划，在开发计划中确定本地迭代的目标和范围。召开全体开发人员的大会kick off，介绍需求和开发计划。小型迭代以邮件和线下沟通形式。根据开发计划可视化到看板上进行进度追踪
架构师完成前后台技术架构的更新，前台应该着重考虑组件的抽象和重用，后端应该着重考虑模块间交互和与前端的配合，并进行架构评审。后端开发人员根据分配的任务进行详细设计（例如api接口），并进行接口评审
后端开发人员进行开发，优先实现接口对外服务的能力，然后是内部逻辑，最后是单元测试代码，并在测试环境上完成集成测试；前端开发人员进行开发，并进行本地测试后再上测试环境完成集成测试，需要同步编写单元测试代码
前后台开发人员自己完成测试以后移动工作内容到看板的Testing区域，由QA人员验收。如果通过，移动到deploy区域，准备进入预上线。测试案例应该由QA人员在迭代开始后同步编写。
时间要求：
如本周不发起新的迭代，则开发经理应该在周日更新开发计划；如果发起新的迭代，则在周日发出开发计划。
其他：每次迭代预留20%的时间解决技术债务、优化架构和接口，完善文档

## Slide 8: 输出物关键内容
输出物 | 负责人 | 内容 | 形式
开发计划 | 开发经理 | 需求分解，计划到人、到天 | 文档，邮件和协作
看板 | 开发经理 | 全体开发人员参与看板追踪 | 看板
前后台技术架构 | 开发经理、架构师 | 技术架构，交互过程，共享组件设计，user story贯穿 | 文档，邮件和协作
详细设计 | 开发人员 | Api，表结构，输入和输出 | 文档，github
测试案例 | QA人员 | 功能测试、性能测试、高可用测试、可扩展测试 | 测试文档

## Slide 9: 看板追踪
完成开发计划后，通过看板追踪每次迭代中的进展
看板的内容根据开发计划进行组织，分为idea、todo、doing、done、testing、depoly区域
看板上每个任务按照需求编号、优先级、需求名称、详细内容、执行人
每日看板会议过程
10到15分钟。每个人1分钟
昨天完成的内容、今年拟完成的内容、遇到的问题
重点在于与他人沟通进展

## Slide 10: 上线阶段
工作内容：
开发经理和产品经理根据本次迭代的开发和测试情况决定上线范围；
开发人员构建release分支、部署到stage环境；
进行预上线验证，QA人员和产品经理检查并纪录bug，丰富缺陷跟踪表；
召开全体交付会议（30分钟到1小时），演示预上线功能，并讨论产品和流程需要改成的内容，形成总结和遗留问题清单；
合并代码到master分支，打tag，进行生产系统发布并验证
时间要求：
周四开始发布stage，周五完成生产部署并总结
＊黑体为交付物

## Slide 11: 输出物关键内容
输出物 | 负责人 | 内容 | 形式
上线范围 | 产品经理和开发经理 | 需求文本、简图、交互逻辑 | 邮件
缺陷跟踪 | QA |  | 蝉道
全体交付会议 | 全体 | 文字描述 | 邮件明确内容
迭代总结 | 开发经理 |  | 文档，邮件和协作
遗留问题清单 | 开发经理 |  | 文档，邮件和协作

## Slide 12: 流程改善
我们认为唯一不变的是变化
因此本流程应该在每次迭代总结会上进行review，并保持更新
一切以效率和质量为先。